Harmonogram prac nad

Projektem Programu Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

- OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017

- Spotkanie z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i jednostkami organizacyjnymi gminy – 12 stycznia 2016

- Opracowanie projektu założeń do Programu współpracy na 2017 rok – styczeń 2016

- Uzgodnienie projektu założeń do Programu współpracy na 2017 rok z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka i jednostkami organizacyjnymi gminy – luty 2016

- Przyjęcie założeń do Programu współpracy na 2017 rok przez Płocką  Radę Działalności Pożytku Publicznego – 15 marca 2016

- OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017

- Spotkania z komisjami dialogu obywatelskiego na temat celów, obszarów priorytetowych, działań współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – do 30 marca 2016 r.

- Zebranie propozycji do Programu współpracy na 2017 rok od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka  oraz jednostek organizacyjnych gminy -  do 15 kwietnia 2016 r.

- Opracowanie wstępnej propozycji celów, obszarów priorytetowych, działań, wskaźników do Programu współpracy na 2017 rok – do 15 maja 2016

- Uzgodnienia z komórkami Urzędu Miasta Płocka  oraz jednostkami organizacyjnymi gminy wstępnej propozycji celów, obszarów priorytetowych, działań, wskaźników do Programu współpracy na 2017 rok – do 30 maja 2016

- Opracowanie projektu Programu współpracy na 2017 rok w zakresie propozycji celów, obszarów priorytetowych, działań – do 07 czerwca 2016

- KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017

- Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi - zgłaszanie uwag pisemnie – 13 czerwca 2016

- Spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy na 2017 rok – 21 czerwca 2016

- Prezentacja projektu Programu współpracy na 2017 rok Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – 14 czerwca 2016

- Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi - zgłaszanie uwag pisemnie -  04 lipca 2016

- Analiza zgłoszonych uwag – do 15 lipca 2016

- Dyskusja na temat zebranych uwag - spotkania otwarte z uczestnikami konsultacji – I połowa sierpnia 2016

- Uzgodnienia z komórkami Urzędu Miasta Płocka oraz jednostkami organizacyjnymi gminy – do 20 sierpnia 2016

- Uzgodnienia projektu Programu współpracy na 2017 rok ze Skarbnikiem Miasta – do 30 sierpnia 2016

- Uzgodnienia projektu Programu współpracy na 2017 rok z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Polityki  Społecznej – do 05 września 2016

- Prezentacja zestawienia zgłoszonych uwag i uzgodnień Płockiej  Radzie Działalności Pożytku Publicznego – 13 września 2016

- Opracowanie projektu Programu  współpracy na 2017 rok – do 30 września 2016

III.  PRZYJĘCIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017

- Zaopiniowanie projektu Programu współpracy na 2017 rok przez Skarbnika Miasta - I połowa października 2016

- Podpisanie projektu Programu współpracy na 2017 rok przez Prezydenta Miasta - I połowa października 2016

- Zaopiniowanie projektu Programu współpracy na 2017 rok przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego – I połowa października 2016 (11 października 2016)

- Przekazanie projektu Programu współpracy na 2017 rok przez Prezydenta Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka -  do 16 października 2015 r.

- Opiniowanie projektu Programu współpracy na 2017 rok na Komisjach Rady Miasta - II połowa października 2016 (17-24 października 2016)

- Planowane przyjęcie Programu współpracy na 2017 rok przez Radę Miasta Płocka – 25 października 2016 (planowany termin sesji)

- Opublikowanie i upowszechnienie Programu współpracy na 2017 rok – I połowa listopada 2016