Wieloletni  Program Rozwoju Współpracy Gminy Miasto Płock

i Organizacji Pozarządowych na lata 2016 – 2020

HARMONOGRAM PRAC NA 2016 ROK

| Lp. | Zakres działań | Realizatorzy | Forma realizacji | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Redakcja projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Przygotowanie projektu dokumentu przez Pełnomocnika | do 12 stycznia 2016 |
|  |  | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Uzgodnienia projektu Programu z komórkami organizacyjnymi UMP i jednostkami organizacyjnymi gminy | 12 -28 stycznia 2016 |
|  |  | Zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy | Opracowanie projektu dokumentu przez Zespół | 21 stycznia 2016 |
|  |  | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Uzgodnienie projektu Programu z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Społecznych | do 08 lutego 2016 |
|  | Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Rozpoczęcie konsultacji społecznych | 09 luty 2016 |
|  |  |  | Prezentacja projektu Programu Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego | 9 luty 2016 |
|  |  |  | Konsultacje z komisjami dialogu obywatelskiego | 09 luty – 01 marca 2016 |
|  |  |  | Zakończenie konsultacji społecznych | 01 marca 2016 |
|  |  |  | Analiza zgłoszonych uwag | 15 marca 2016 |
|  |  |  | Uzgodnienia projektu Programu z komórkami organizacyjnymi UMP i jednostkami organizacyjnymi gminy | do 30 marca 2016 |
|  |  |  | Ostateczna redakcja projektu Programu | 04 kwietnia 2016 |
|  |  |  | Uzgodnienie projektu Programu z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Społecznych | do 12 kwietnia 2016 |
|  | Przyjęcie Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Podpisanie projektu Programu przez Prezydenta Miasta Płocka | 12-14 kwietnia 2016 |
|  |  | Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego | Zaopiniowanie projektu Programu przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego | 12 kwietnia 2016 |
|  |  | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Przekazanie projektu Programu przez Prezydenta Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka | do 14 kwietnia 2016 |
|  |  | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Opiniowanie projektu Programu na Komisjach Rady Miasta | 18 - 25 kwietnia 2016 |
|  |  | Rada Miasta Płocka | Przyjęcie Programu przez Radę Miasta Płocka | 28 kwietnia 2016 |
|  |  | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | Opublikowanie i upowszechnienie Programu | maj 2016 |